- Организационно-технологическая модель проведения

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2020/2021 учебном году

| Раздел 1. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга – организатор муниципального этапа олимпиады |  |
| --- | --- |
| - Формирует: - оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; - жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; | До 02.11.2020 |
| - утверждает требования, разработанные региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады, к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – требования); - определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; | До 09.11.2020 |
| - Устанавливает: - количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; - места проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету; | До 09.11.2020 |
| - заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (начальников районных управлений образования), руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; | До 09.11.2020 |
| - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; | В сроки проведения муниципального этапа олимпиады |
| - утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) и публикует их на официальном портале Администрации города Екатеринбурга (раздел «Образование»), в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; - передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; | До 30.12.2020 |
| - обеспечивает награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами. | До 15.02.2020 |
| Раздел 2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |  |
| - определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2020/2021 учебном году; | До 02.11.2020 |
| Обеспечивает: - организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; - создание условий для обеспечения сохранности жизни и здоровья участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады; | В сроки проведения муниципального этапа олимпиады |
| - заслушивание аналитических отчетов жюри муниципального этапа олимпиады, отчетов МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», МБУ МБУ ИМЦ районов о результатах работы по организации и проведению муниципального этапа олимпиады; - направление в Департамент образования предложений по совершенствованию и развитию условий проведения муниципального этапа олимпиады. | До 29.01.2020 |
| Раздел 3. Управления образования районов – представители организатора муниципального этапа олимпиады в районах |  |
| - - обеспечивают заблаговременное информирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; | До 09.11.2020 |
| - определяют места работы жюри по оцениванию олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | Не позднее 2 рабочих дней до проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| Раздел 4. МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» – координатор муниципального этапа олимпиады |  |
| - Обеспечивает организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение муниципального этапа олимпиады: - направляет в Департамент образования предложения по количеству баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, квотам победителей и призеров, составам жюри, результатам муниципального этапа олимпиады; - координацию деятельности с МБУ ИМЦ районов, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; - подготовку и размещение информации о проведении муниципального этапа олимпиады на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» в специализированном разделе «Всероссийская олимпиада школьников 2020/2021»; - подготовку и направление информации о проведении муниципального этапа олимпиады для размещения на официальном портале Администрации города Екатеринбурга (раздел «Образование»); | Октябрь – декабрь 2020 |
| - техническую подготовку сводных рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа олимпиады, итоговых протоколов муниципального этапа олимпиады; - публикацию на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» итоговых протоколов муниципального этапа олимпиады; | Не позднее 5 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - направление отчетов по результатам проведения муниципального этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (в соответствии с запросом); | До 21.12.2020 |
| - подготовку к утверждению рейтингов победителей и рейтингов призеров муниципального этапа олимпиады; | До 28.12.2020 |
| - подготовку и направление в Департамент образования отчета о результатах проведения муниципального этапа олимпиады; | До 29.01.2020 |
| - формирование базы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. | До 12.02.2020 |
| Раздел 5. МБУ ИМЦ районов – представители оргкомитета муниципального этапа олимпиады в районах |  |
| - Обеспечивают информационно-методическое и организационно-техническое сопровождение муниципального этапа олимпиады: - подготовку предложений по составам жюри олимпиады и направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; | До 30.10.2020 |
| - информирование руководителей общеобразовательных организаций об участниках, сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады, требованиях, Порядке, процедуре подачи и рассмотрения апелляций о несогласии участников муниципального этапа олимпиады с выставленными баллами, времени и месте ознакомления с результатами участия; - обобщение информации общеобразовательных организаций и формирование составов участников муниципального этапа олимпиады из числа обучающихся, пребывающих в сроки проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету во всероссийских образовательных центрах; - своевременное внесение информации о сроках проведения, участниках муниципального этапа в региональную базу данных обеспечения олимпиады; | До 06.11.2020 |
| - проведение инструктажа для ответственных за организацию и проведение муниципального этапа в общеобразовательных организациях (в соответствии с утвержденными инструкциями); | До 09.11.2020 |
| - организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - создание организационных условий участия в муниципальном этапе олимпиады в дистанционной форме для обучающихся, пребывающих в сроки проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету во всероссийских образовательных центрах (при наличии условий для выполнения требований, Порядка, по согласованию с оргкомитетом и организатором муниципального этапа олимпиады); - размещение актуальной информации о проведении муниципального этапа олимпиады на сайтах МБУ ИМЦ районов, в том числе итоговых протоколов в подразделе «Протоколы муниципального этапа 2020/2021» в специализированном разделе «Всероссийская олимпиада школьников 2020/2021»; - организационно-технические условия для работы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями, формами документации; - проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу информирования педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) о проведении муниципального этапа олимпиады; | В сроки проведения муниципального этапа олимпиады |
| - подготовку графика работы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; - информирование жюри о графике и местах работы по оцениванию олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; | Не позднее 2 рабочих дней до проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - получение по каналам закрытой связи комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады; - направление по каналам закрытой связи комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады в общеобразовательные организации для их тиражирования; - конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа до их передачи в общеобразовательную организацию; | Не позднее 1 рабочего дня до проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - Осуществляют: - сбор олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; | В день проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - получение от жюри и размещение на сайте МБУ ИМЦ района рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа олимпиады; | Не позднее 2 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - организацию проведения процедуры апелляции с видеофиксацией; - получение от жюри и размещение на сайте МБУ ИМЦ района сканированных протоколов рассмотрения апелляций; | Не позднее 3 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - оформление рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа олимпиады с учетом протоколов рассмотрения апелляций, направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» для формирования сводных рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа олимпиады; | Не позднее 3 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - получение от МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» сводных рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа олимпиады, оформление итоговых протоколов, направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; | Не позднее 4 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - сбор аналитических отчетов жюри муниципального этапа олимпиады, направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; | Не позднее 7 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| - подготовку и направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» отчета по апелляциям, поступившим на муниципальном этапе олимпиады; - подготовку отчетов по результатам проведения муниципального этапа олимпиады (в соответствии с запросами организатора, координатора, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»), направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»; | До 15.12.2020 |
| - оформление и вручение поощрительных грамот победителям и призерам муниципального этапа олимпиады; | До 12.02.2020 |
| - хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. | В течение 3 лет |
| Раздел 6. Общеобразовательные организации |  |
| - Назначают приказом по общеобразовательной организации: - ответственного за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады; - ответственного за получение, хранение и конфиденциальность комплектов олимпиадных заданий; - ответственного за доставку выполненных олимпиадных работ в места проведения оценивания жюри олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады и доставку проверенных олимпиадных работ – в общеобразовательную организацию; - ответственного за внесение информации об участниках муниципального этапа и их результатах участия в региональную базу данных обеспечения олимпиады; - организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории с возложением на них ответственности за соблюдение требований, Порядка, сохранность жизни и здоровья участников во время проведения муниципального этапа олимпиады; | До 09.11.2020 |
| - Обеспечивают: - информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиях, Порядке с оформлением протоколов под роспись; - размещение информации о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиях, Порядке, процедуре подачи и рассмотрения апелляций о несогласии участников муниципального этапа олимпиады с выставленными баллами, времени и месте ознакомления с результатами участия на сайтах общеобразовательных организаций, информационных стендах; - сбор и хранение в течение 1 учебного года заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, не принимавших участие в школьном этапе олимпиады по общеобразовательному предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса победителя / призера муниципального этапа олимпиады прошлого года, об ознакомлении с Порядком, согласий на обработку персональных данных, публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; - получение по каналам закрытой связи комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады, их тиражирование; - внесение в региональную базу данных обеспечения олимпиады сведений об обучающихся, не принимавших участие в школьном этапе олимпиады по общеобразовательному предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса победителя или призера муниципального этапа олимпиады прошлого года, в том числе полученного за пределами муниципального образования «город Екатеринбург», информирование МБУ ИМЦ района; - направление в МБУ ИМЦ района данных об обучающихся, пребывающих в сроки проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету во всероссийских образовательных центрах и заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады; | До 09.11.2020 |
| - организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с требованиями, Порядком и действующими на момент проведения санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе в дистанционной форме – в онлайн-аудитории; - организационно-технические условия для работы представителей оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, проведения регистрации и инструктажа участников, организаторов в аудиториях; - конфиденциальность комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа при их получении, тиражировании и хранении до момента передачи организатору в аудитории; - осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников; - информирование участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету о месте, времени проведения процедуры подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, времени и месте ознакомления с результатами участия; - проведение процедуры апелляции с видеофиксацией; - размещение оперативной информации о проведении муниципального этапа олимпиады на сайте общеобразовательной организации, информационных стендах. | В сроки проведения муниципального этапа олимпиады |
| Раздел 7. Жюри муниципального этапа олимпиады |  |
| - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников муниципального этапа олимпиады; - оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; - проводит с участниками муниципального этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений, в том числе в дистанционной форме; - осуществляет по запросу участников муниципального этапа олимпиады показ выполненных ими олимпиадных в том числе в дистанционной форме; - представляет результаты муниципального этапа олимпиады ее участникам; - рассматривает очно, в том числе в дистанционной форме, апелляции участников муниципального этапа олимпиады с использованием видеофиксации; | Ноябрь-декабрь 2020 |
| - определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа олимпиады; - представляет организатору муниципального этапа олимпиады результаты олимпиады (протоколы жюри) для их утверждения; | Не позднее 1 рабочего дня после проведения апелляции |
| - составляет и направляет в МБУ ИМЦ района аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для представления организатору муниципального этапа олимпиады. | Не позднее 6 рабочих дней после проведения олимпиады по общеобразовательному предмету |